Informacja o realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w roku 2004

WSTĘP

Zadania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, określa Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.). Ustawa ta nakłada na organy wykonawcze gmin obowiązek powołania takich komisji, a także wskazuje ich ogólne zadania. Skonkretyzowanie zapisów ustawowych dotyczących pracy komisji następuje rokrocznie 
w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Programy te stanowią jednocześnie merytoryczne ramy realizacji wydatków na cele związane 
z ustawowymi zadaniami Komisji. Funkcjonowanie programu nie obliguje jednak do realizacji wszystkich jego zapisów.

W 2004 roku kontynuowany był proces zmian merytorycznych i instytucjonalnych 
w gospodarowaniu funduszem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pierwotny, planowany na czerwiec 2004 roku, termin przekazania realizacji Programu do Ośrodka Pomocy Społecznej, z uwagi na przejęte przez Ośrodek w tym czasie nowe, ogromne zadania ustawowe dotyczące świadczeń rodzinnych, został przesunięty na początek 2005 roku. Do tego czasu sfinalizowano jednak prace nad skodyfikowaniem (w formie Regulaminu) zasad powoływania oraz pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ustalono jej kadencyjność, reguły doboru składu Komisji, ograniczono liczbę członków, wprowadzając zasadę iż liczy ona maksymalnie 15 członków w trzech zespołach roboczych. Ponadto ściśle powiązano działalność Komisji z dysponentem środków budżetowych na realizację Programu.

Z racji przygotowań do przekazania gospodarowania funduszem dla OPS, w 2004 roku nie podejmowano długofalowych zobowiązań finansowych. W tym okresie wyraźnie zaznaczają się dwa priorytety w działalności profilaktycznej:

- działania ukierunkowane na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej ze środowisk zagrożonych patologią społeczną,

- nawiązanie ściślejszej współpracy z Poradnią Odwykową przy NZOZ Chrobry 
w Gryfinie.

Przyjęta przez Radę Miejską w roku 2004 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych precyzuje główne zadania w dalszej realizacji zadań z zakresu profilaktyki. Duży nacisk położony został na zwiększenie pomocy terapeutycznej, pomocy psychologicznej i prawnej, a także podejmowanie działań w oparciu o współpracę z Poradnią Odwykową.

STRUKTURA WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW

Główne zadania zrealizowane w 2004 roku przedstawiają się następująco:

1. Dofinansowano imprezy organizowane przez Gryfińskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Feniks”, w tym:

- 300 zł impreza noworoczna w styczniu 2004,

- 300 zł Dzień Dziecka,

- 350 zł te spotkanie z okazji XV-lecia ruchu trzeźwościowego w Gryfinie, organizowane w dniu 21.02.2004 r.,

- 250 zł „Dzień otwartych dni dla dzieci i młodzieży”,

- 4.350 zł XI Maraton Trzeźwości w Żabnicy,

- 300 zł Letnie Warsztaty Terapeutyczne,

- 3.200 zł przewóz członków KA Feniks na Jasnogórskie Spotkania AA

- 300 zł spotkanie wigilijne w grudniu 2004,

- 700 zł zabawa choinkowa w grudniu 2004 r.

2. Zorganizowane zostało na pl. Barnima I w Gryfinie dla osób z rodzin ubogich, samotnych 
i zagrożonych patologią:

- uroczyste Śniadanie Wielkanocne 10 kwietnia 2004 roku dla ok. 120 osób – koszt 10.500 zł,

- uroczysta Wieczerza Wigilijna 23 grudnia 2004 roku dla ok. 200 osób – koszt 11.000 zł.

3. Udzielone zostały dotacje celowe:

- na kwotę 39.000 dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie 7 świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy Gryfino (wcześniej – w I poł. 2004 r. 
w formie zakupu usług za 29.000 zł); ilość dzieci objętych opieką: około 120 osób; świetlice te (2 x Gryfino, Gardno, Sobiemyśl, Radziszewo) zapewniają opiekę dzieciom z rodzin zagrożonych patologią społeczną, w tym dzieciom z rodzin alkoholowych, ubogich, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, wychowawcy udzielają dzieciom pomocy w nauce, dożywiają dzieci, prowadzą zajęcia terapeutyczne,

- na kwotę 10.000 złotych dla Caritas na wydawanie posiłków okresie jesienno-zimowym dla osób ubogich i zagrożonych patologią.

4. Realizowano szkolenia, w tym m.in.

- szkolenia z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy dla nauczycieli, 
w szczególności

- szkolenie dla 20 nauczycieli nauczania zintegrowanego ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Gryfino - szkolenie dotyczyło sposobu radzenia sobie z agresją i przemocą dzieci klas I-III, koszt przeprowadzonego szkolenia to kwota 2.700 zł,

- szkolenie dla 18 nauczycieli przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Gryfino - szkolenie dotyczyło nabywania umiejętności w radzeniu sobie 
z agresywnymi zachowaniami dzieci w wieku przedszkolnym, koszt przeprowadzonego szkolenia to kwota 2.400 zł.

- II część szkolenia dla nauczycieli „Spójrz inaczej”.

- szkolenie dla kuratorów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  za kwotę 1.190 zł.

- zorganizowano w dniu 17 listopada 2004 r. wyjazd do Warszawy na ogólnopolską konferencję pn. „Jak pomóc dzieciom dręczonym i molestowanym – Powiedź komuś”. W konferencji wzięło udział 3.000 osób z terenu całej Polski. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych zorganizował udział w tej Konferencji dla 32 osób z terenu naszej gminy. Udział wzięli m.in. nauczyciele i pedagodzy z gminnych placówek oświatowych, przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratorzy 
z Sądu Rejonowego w Gryfinie, a także przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji. Osoby biorące udział w konferencji współpracować będą, zgodnie 
z przyjętą Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych, z tworzonym przy Ośrodku Pomocy Społecznej Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszt z budżetu gminy wyniósł 3.900 zł.

5. Opłacane były z budżetu gminy godziny dodatkowych zajęć świetlicowych i sportowych organizowanych w szkołach wiejskich w miesiącach jesienno-zimowych. Koszt 15.000 zł.

6. W okresie ferii zimowych oraz wakacji organizowane były półkolonie dla dzieci. Podczas półkolonii wydawane były dzieciom dwa posiłki składające się z obiadu i z podwieczorku. 
W półkolonii letniej uczestniczyło około 210 dzieci. Odbywały się odbywały one:

- w terminie od 28.06.2004r. do 09.07.2004r. w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy dla 40 dzieci,

- w terminie od 28.06.2004r. do 09.07.2004r.  w Szkole Podstawowej w Gardnie dla 80 dzieci,

- w terminie od 28.06.2004r. do 09.07.2004r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie dla 45 dzieci,

- w terminie od 12.07.2004r. do 23.07.2004r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie dla 45 dzieci.

7. Dofinansowano dzieciom także inne wyjazdy wakacyjne, m.in.

- w kwocie 3.000,00 zł wyjazd dla 55 dzieci na kolonię w Szczawnicy - organizatorem kolonii była Parafia pw. NMP w Gryfinie,

- w kwocie 2.000,00 zł wyjazd dla 33 dzieci na kolonię w Radkowie - organizatorem kolonii była Parafia pw. NMP w Gryfinie,

- w kwocie 5.400,00 zł wyjazd dla 18 dzieci na kolonię w Świnoujściu - organizatorem kolonii był Parafialny Zespół „Caritas” w Gryfinie,

- w kwocie 3.500,00 zł wyjazd dla dzieci na kolonię w Zawoi - organizatorem kolonii była Liga Ochrony Przyrody.

Prowadzona była ścisła ewidencja i weryfikacja dzieci korzystających z powyższej formy pomocy, tak aby dotyczyła ona tych osób, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej.

8. Sfinansowano zakup książek o tematyce profilaktycznej i pedagogicznej do Biblioteki Publicznej w Gryfinie oraz Biblioteki Pedagogicznej w kwotach po 2.500 zł.

9. Na mocy umowy z Poradnią Odwykową w Gryfinie wyposażono pomieszczenia poradni na sumę ponad 10.000 zł. Z pomieszczeń Poradni korzystają nieodpłatnie grupy terapeutyczne finansowane z budżetu gminy.

10. Dwukrotnie wydatkowano środki na imprezę o tematyce antynarkotykowej prowadzoną przez byłych członków zespołu Oddział Zamknięty. Po raz pierwszy za kwotę 2.000 zł uczestniczyła w imprezie w Szczecinie grupa młodzieży z gryfińskiego Gimnazjum. Następnie impreza została zorganizowana w Gryfinie w Gimnazjum za kwotę 5.000.

11. Za kwotę 2.440 zł zakupiono pakietów materiałów promujących akcję „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

12. Za kwotę 2.500 zlecona została inwentaryzacja pomieszczeń zajmowanych do kwietnia 2004 przez KA Feniks pod kątem zagospodarowania na potrzeby m.in. Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.

13. Za kwotę 9.500 opłacono druk książeczek na Gryfińskie Rajdy Rowerowe – rodzinną imprezę promującą zdrowy i trzeźwy styl spędzania wolnego czasu.

14. Natomiast dyżury prawne, dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, opinie biegłego oraz zlecenia dla terapeutów wyniosły ponad 33.931 zł.

15. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracowała w trzech zespołach tematycznych:

1) zespół ds. lecznictwa odwykowego - 30 posiedzeń,

- koszt 14.250,00 zł,

2) zespół ds. profilaktyki i szkoleń – 25 posiedzeń,

- koszt 15.485,00 zł,

3) zespół ds. przestrzegania prawa – 25 razy,

- koszt 18.335,00 zł.

Odbyło się jedno posiedzenie wszystkich członków Komisji – koszt 2.422,50.

Łącznie na działalność Komisji przeznaczono 50.492,50 zł.

Zespół ds. lecznictwa odwykowego przeanalizował 146 wniosków skierowanych do Urzędu Miasta i Gminy o wszczęcie procedury zmierzającej do objęcia leczeniem odwykowym osób uzależnionych od alkoholu. W porównaniem z 2003 rokiem jest to wzrost o 55 wniosków. Wśród złożonych wniosków 92 stanowią nowe sprawy.

Skierowano do Sądu Rejonowego w Gryfinie 27 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Zespół ds. przestrzegania prawa głównie dokonywał  kontroli punktów sprzedaży alkoholu i wydawał opinie w sprawie lokalizacji punktu i jego zgodności 
z uchwałami rady gminy. Zespół dokonał czynności sprawdzających w 76 punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

348.664 zł	wydatkowano ogółem

360.000 zł	plan na dzień 31.12.2004 r.

Jak widać z powyższego w roku 2004 przeprowadzony został szereg inicjatyw 
w zakresie profilaktyki. Zgodnie z zasadą, iż lepiej jest zapobiegać tworzeniu się zjawisk patologicznych niż eliminować ich skutki – w większości działania ukierunkowane były na dawanie możliwości alternatywnego spędzania czasu  dla dzieci i młodzieży. Zjawisk patologicznych nie wyeliminuje się poprzez działania administracyjne, jednakże stwarzanie lepszych możliwości rozwoju młodego pokolenia da szansę na zminimalizowanie ich skutków.

Gryfino, dn. 14.04.2005 r.